## Report
Hinweise
Projekt: | MoinMetrics
Berichtszeitraum: | 2026-10-12 | - | 2026-10-18 | Folgenummer: | 4 | Datum: | 2026-10-23 | Berichtszeitraum: Montag bis Sonntag! / Folgenummer richtig einstellen / Datum: Erstellung des Projektberichts
Intervall (Tage): | 7 |  |  |  |  | Projekttyp: | V-Modell | Projekttyp: GP: Großes Projekt, BA: Bachelorarbeit, MA: Masterarbeit, für SMP = Vorgehensmodell!
|  |  |  | Mail | Telefon |  | Matrikelnr.:
Studierende: | Ino Wölke |  |  | ino.woelke@stud.hs-emden-leer.de |  |  | 7026074
Studierende: | Lukas Pancratius |  |  | lukas.pancratius@stud.hs-emden-leer.de |  |  | 7026439
Studierende: | Alexander Borrmann |  |  | alexander.borrmann@stud.hs-emden-leer.de |  |  | 7026303
Studierende: | - |  |  | - | - | - | -
1. Begleiter: | Prof. Dr. G.J. Veltink |  |  | gert.veltink@hs-emden-leer.de | 04921-807.1803
2. Begleiter: | Hilke Fasse | [6 empty] | 2. Begleiter nicht vergessen!
Bericht
Ergebnisse: | Im Rahmen der Anforderungsanalyse wurden die Anforderungen der KaufDort-Warenkorbanalyse vollständig strukturiert und mit eindeutigen Bezeichnern versehen. Ergänzend wurden die Eigenschaften gut formulierter Anforderungen dokumentiert und offene Abstimmungspunkte je Anforderung festgehalten. Für die Aufwandsschätzung wurden zwei Verfahren durchgeführt: Die PERT-Expertenschätzung ergab einen Mittelwert von 220 Personenstunden. Die Analogieschätzung nach McConnell lieferte 291 Personenstunden. Daraus wurde ein Gesamtaufwand von 256 Personenstunden und ein Planungswert von 282 Personenstunden inklusive 10 % Risikoreserve abgeleitet. Das Vorgehen wurde in das V-Modell eingeordnet | [6 empty] | Formatierung nicht kaputtändern!
Risiken: | -
Ziele: | Offene Abstimmungspunkte mit KaufDort abstimmen. Architektur und Systementwurf aus Anforderungen ableiten
Sonstiges: | -
MTA: Achsen anpassen
MTA: Legende anpassen, damit alle Meilensteine sichtbar sind
Arbeitsanalyse: nicht vergessen eigene Werte einzutragen!
Project Report Sheet v3.1 ● © 2005-2025 Prof. Dr. G.J. Veltink ● HS Emden/Leer

## MTA
Projektanfang | 2026-09-27 | [6 empty] | Meilensteintrendanalyse v3.0
Messintervall (Tage) | 7 | [6 empty] | © 2005-2025 Prof. Dr. G.J. Veltink - HS Emden/Leer
Berichtszeitpunkte |  | Anforderungsanalyse | Systemarchitektur freigeben | Abschluss Systementwurf | Abschluss Software-Architektur | Abschluss Implementierung | Integrations-/Systemtests | Abnahmetest
2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 |  | 2026-12-13 | 46292
2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 |  | 2026-12-13 | 46299
2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 |  | 2026-12-13 | 46306
2026-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 |  | 2026-12-13 | 46313
2026-10-18: 2026-10-25; 2026-10-18: 2026-10-25 |  | 0 | 46320
2026-10-18: 2026-11-01; 2026-10-18: 2026-11-01 |  | 0 | 46327
2026-10-18: 2026-11-08; 2026-10-18: 2026-11-08 |  | 0 | 46334
2026-10-18: 2026-11-15; 2026-10-18: 2026-11-15 |  | 0 | 46341
2026-10-18: 2026-11-22; 2026-10-18: 2026-11-22 |  | 0 | 46348
2026-10-18: 2026-11-29; 2026-10-18: 2026-11-29 |  | 0 | 46355
2026-10-18: 2026-12-06; 2026-10-18: 2026-12-06 |  | 0 | 46362
2026-10-18: 2026-12-13; 2026-10-18: 2026-12-13 |  | 0 | 46369
2026-10-18: 2026-12-20; 2026-10-18: 2026-12-20 | 2026-12-20 | 0 | 46376
2026-10-18: 2026-12-27; 2026-10-18: 2026-12-27 | 2026-12-27 | 0 | 46383
2026-10-18: 2027-01-03; 2026-10-18: 2027-01-03 | 2027-01-03 | 0 | 46390
2026-10-18: 2027-01-10; 2026-10-18: 2027-01-10 | 2027-01-10 | 0 | 46397
2026-10-18: 2027-01-17; 2026-10-18: 2027-01-17 | 2027-01-17 | 0 | 46404
2026-10-18: 2027-01-24; 2026-10-18: 2027-01-24 | 2027-01-24 | 0 | 46411
[9 empty] | 2026-12-20 | 2026-12-13
erreichte Meilensteine
2026-10-24 | Anforderungsanalyse | 2026-10-24
0
0
0
0
0
0
Achsen formatieren!
min: | 46292
max: | 46411
Hauptintervall: | 7
Hilfsintervall: | 1
Achse schneidet: | 46292
Bitte, die Skalierung der x-/y-Achsen der beiden
MTA-Diagramme (Arbeitsblatt: MTA und Report)
mit den oben gezeigten Werten einstellen, damit
die Trendlinien auch sichtbar werden!
(Rechtsklick auf Achse: Achse Formatieren... / Tab: Skalierung)
Legende
erste Schätzung zum Projektanfang
pro Projektbericht eintragen
beim Erreichen des Meilensteins eintragen
Bitte positionieren Sie, wenn notwendig,
die Legenden neu! (auch Vorderseite!)

## Arbeitsanalyse
Projektanfang | 2026-09-27 | [8 empty] | Arbeitsanalyse v3.0
Berichtsintervall (Tage) | 7 | [8 empty] | © 2005-2025 Prof. Dr. G.J. Veltink - HS Emden/Leer
Datum | Berichtsintervall |  | Arbeit in Stunden pro Berichtsintervall! | [5 empty] | Fortschritt (in%)
Berichtszeitpunkte | Woche |  | Arbeit Soll | Arbeit Soll kum. | Arbeit Soll % | Arbeit Ist | Arbeit Ist kum. | Arbeit Ist % | Soll | Ist
2026-09-28 | 1. Schätzung am | 2026-09-28 | 20.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2026-10-04 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 10 | 10 | 4.651% | 5 | 5 | 2.326% | 5% | 5%
2026-10-11 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 10 | 20 | 9.302% | 10 | 15 | 6.977% | 8% | 8%
2026-10-18 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 15 | 35 | 16.28% | 10 | 25 | 11.63% | 10% | 10%
2026-10-25 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 15 | 50 | 23.26% | 17.5 | 42.5 | 19.77% | 30%
2026-11-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 18 | 68 | 31.63% |  | 42.5 | 0% | 40%
2026-11-08 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 18 | 86 | 40% |  | 42.5 | 0% | 50%
2026-11-15 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 18 | 104 | 48.37% |  | 42.5 | 0% | 60%
2026-11-22 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 18 | 122 | 56.74% |  | 42.5 | 0% | 70%
2026-11-29 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 18 | 140 | 65.12% |  | 42.5 | 0% | 80%
2026-12-06 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 25 | 165 | 76.74% |  | 42.5 | 0% | 90%
2026-12-13 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 25 | 190 | 88.37% |  | 42.5 | 0% | 100%
2026-12-20 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 25 | 215 | 100% |  | 42.5 | 0% | 100%
2026-12-27 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |  | 215 | 100% |  | 42.5 | 0%
2027-01-03 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |  | 215 | 100% |  | 42.5 | 0%
2027-01-10 | 2027-01-04 | 2027-01-10 |  | 215 | 100% |  | 42.5 | 0%
2027-01-17 | 2027-01-11 | 2027-01-17 |  | 215 | 100% |  | 42.5 | 0%
2027-01-24 | 2027-01-18 | 2027-01-24 |  | 215 | 100% |  | 42.5 | 0%
|  |  |  | : im 1. Bericht (Planung) eintragen |  |  | : pro Projektbericht eintragen
Formulas:
Datum = [Datum, row above]-1+B2
Datum = [Datum, row above]+B2