## Sheet1
nummer | name | dauer | vorgaenger | nachfolger | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | GP | FP | FRP | UP | CT
0 | Start | 0 | [] | [1, 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
1 | A | 10 | [0] | [3, 4] | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
2 | B | 3 | [0] | [6] | 0 | 3 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12
3 | C | 2 | [1] | [5, 9] | 10 | 12 | 18 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0
4 | D | 5 | [1] | [6, 7] | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
5 | E | 4 | [3] | [11] | 12 | 16 | 25 | 29 | 13 | 13 | 5 | 5
6 | F | 3 | [2, 4] | [8] | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
7 | G | 1 | [4] | [9] | 15 | 16 | 19 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0
8 | H | 6 | [6] | [10] | 18 | 24 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
9 | I | 4 | [3, 7] | [10] | 16 | 20 | 20 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0
10 | K | 5 | [8, 9] | [11] | 24 | 29 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
11 | Ende | 0 | [10, 5] | [] | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | x